Распоряжение первого заместителя Премьера Правительства Москвы

от 26 августа 1993 г. N 1603-РЗП

"Об утверждении типовых договоров"

В целях создания условий для эффективной работы организаций и предприятий строительного комплекса:

1. Утвердить и ввести в действие типовые договора на выполнение работ и оказание услуг, создающие организационно-экономическую основу для развития взаимовыгодных договорных отношений между участниками инвестиционного процесса в условиях дальнейшего развития рыночных отношений:

- типовой договор подряда на строительство (приложение N 1);

- типовой договор и выполнение субподрядных работ, заключаемый между генеральным подрядчиком и субподрядчиком (приложение N 2);

- типовой договор на поставку продукции материально-технического назначения строительным организациям и предприятиям стройиндустрии (приложение N 3);

- типовой договор на оказание услуг автотранспортными предприятиями стройиндустрии (приложение N 4).

2. Руководителям предприятий и организаций строительного комплекса при заключении договоров на выполнение работ и оказание услуг использовать утвержденные типовые договора и обязательно предусматривать в них имущественную ответственность сторон за нарушение договорных обязательств.

3. Ответственность за заключение договоров и применение имущественных санкций возложить на уполномоченных Департаментом строительства руководителей акционерных обществ и муниципальных компаний (Рождественского В.Л, Мороза В.В., Свирского С.И., Дзюбенко Л.Б., Константинова В.А., Баранова С.А., Карева В.Ф.) и руководителей Департамента строительства, курирующих соответствующие отрасли и подразделения.

Распоряжением Мэра Москвы от 22 июля 1996 г. N 138/1-РМ Департамент строительства ликвидирован

Первый заместитель

Премьера Правительства Москвы В.И.Ресин

 Приложение N 1. Типовой договор подряда на строительство, заключаемый

 между заказчиком и генеральной подрядной организацией

 Приложение N 2. Типовой договор на выполнение субподрядных работ,

 заключаемый между генеральным подрядчиком и

 субподрядчиком

 Приложение N 3. Типовой договор на поставку продукции

 материально-технического назначения строительным

 организациям и предприятиям стройиндустрии

 Приложение N 4. Типовой договор на оказание услуг автотранспортными

 предприятиями строительным организациям и предприятиям

 стройиндустрии

 Приложение N 1

 к распоряжению первого заместителя

 Премьера Правительства Москвы

 от 26 августа 1993 г. N 1603-РЗП

 Типовой договор подряда на строительство,

 заключаемый между заказчиком и генеральной подрядной организацией

 Статья 1. Предмет договора

 Статья 2. Стоимость работ по договору

 Статья 3. Обязательства подрядчика

 Статья 4. Обязательства заказчика

 Статья 5. Сроки выполнения работ

 Статья 6. Платежи и расчеты

 Статьи 7. Производство работ

 Статья 8. Охрана работ

 Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы

 Статья 10. Приемка законченного строительством объекта

 Статья 11. Гарантии

 Статья 12. Лицензии (сертификаты)

 Статья 13. Имущественная ответственность сторон

 Статья 14. Расторжение договора

 Статья 15. Особые условия

 Приложение. Перечень документов, прилагаемых к договору подряда на

 строительство

 Москва 199 года \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяца \_\_\_\_\_\_\_\_ дня

 N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (наименование организации-заказчика)

именуемой в дальнейшем "Заказчик", в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (устава, положения, доверенности)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (наименование строительно-монтажной организации)

именуемой в дальнейшем "Подрядчик" в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны,

 (устава, положения, доверенности и т.п.)

заключили настоящий договор о нижеследующем:

 Статья 1. Предмет договора

 "Заказчик" сдает, а "Подрядчик" принимает на себя генеральный

подряд по строительству \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование объекта строительства и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 его местонахождение).

 "Подрядчик" обязуется выполнить на свой риск собственными и привлеченными силами и средствами работы по возведению объекта в соответствии с условиями договора, заданием "Заказчика" и проектной документацией, включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые,но необходимые для полного сооружения объекта и нормальной его эксплуатации.

 "Подрядчик" обязуется полностью завершить строительство и сдать готовый объект "Заказчику" в срок до\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 Статья 2. Стоимость работ по договору

 2.1. Стоимость сооружаемого "Подрядчиком" по настоящему договору объекта определяется договорной ценой и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ млн.

рублей.

 В случае, когда в соответствии с действующим порядком стоимостьотдельных видов работ по согласованию сторон уточняется в процессе строительства, договорная цена по настоящему договору определяется с учетом указанных уточнений.

 2.2. Все изменения первоначальной договорной цены и сроков строительства или одного из этих параметров оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме.

 2.3. Превышения "Подрядчиком" проектных объемов и стоимости работ,

не подтвержденные дополнительным соглашением сторон к настоящему

договору, оплачивается "Подрядчиком" за свой счет при условии, что они не

вызваны невыполнением "Заказчиком" своих обязательств.

 2.4. Исключением в увеличении стоимости и сроков строительства или

одного из этих параметров могут быть обстоятельства непреодолимой силы.

 Статья 3. Обязательства подрядчика

 Для выполнения работ по настоящему договору "Подрядчик" в счет

стоимости, предусмотренной статьей 2, обязуется:

 3.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в

настоящем договоре и приложениях к нему, и сдать работы "Заказчику" в

состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.

 3.2. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами,

рабочими чертежами и строительными нормами и правилами.

 3.3. Поставить на строительную площадку необходимые материалы,

оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную

технику, за исключением материалов, оборудования и изделий, поставляемых

"Заказчиком".

 3.4. Возвести собственными силами и средствами на территории

строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения

материалов и выполнения работ по настоящему договору.

 3.5. Информировать "Заказчика" о заключении договора подряда с

субподрядчиками по мере их заключения. В информации должен излагаться

предмет договора, наименование и адрес субподрядчика.

 3.6. Нести ответственность перед "Заказчиком" за надлежащее

исполнение работ по настоящему договору привлеченными субподрядчиками, за

координацию их деятельности.

 3.7. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых

мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых

насаждений и земли во время проведения работ, а также установить

освещение.

 3.8. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения

работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

 3.9. Осуществить страхование строительных рисков.

 3.10. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и

прилегающей к ней уличной полосы.

 3.11. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта а приемке

завершенного строительством объекта за пределы строительной площадки

принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные

средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы,

изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а

также строительный мусор в места, указанные "Заказчиком".

 3.12. Осуществить охрану строящегося объекта.

 3.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства,

предусмотренные в последующих статьях настоящего договора.

 Статья 4. Обязательства заказчика

 Для выполнения настоящего договора "Заказчик" обязуется:

 4.1. Передать "Подрядчику" в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ -дневный срок со дня

подписания настоящего договора по акту, подписанному "Подрядчиком" и

"Заказчиком" на период строительства объекта и до его завершения

строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно

приложению N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ к настоящему договору.

 Одновременно с этим "Заказчик" передает "Подрядчику" документы об

отводе мест для складирования излишнего грунта, строительного мусора и

карьеров для добычи недостающего грунта.

 4.2. Представить материалы и оборудование с документацией

предприятий-изготовителей, необходимые для его монтажа, которые не входят

в объем поставок "Подрядчика", по номенклатуре в количествах и в сроки,

указанные в приложении N \_\_\_\_\_\_\_\_ к настоящему договору.

 4.3. Передать"Подрядчику" в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ -дневный срок с даты

подписания настоящего договора проектно-сметную документацию в объеме,

сроки и составе согласно приложению N \_\_\_\_\_\_\_\_.

 Передаваемая "Заказчиком" документация должна быть составлена в

соответствии с требованиями строительных норм и правил и утверждена в

установленном порядке.

 Представление "Заказчиком" ненадлежаще оформленной или некомплектной

документации приравнивается к ее непредставлению.

 "Подрядчик" не несет ответственности за качество рабочих чертежей,

спецификаций и другой документации, передаваемой "Заказчиком". При

выявлении в них недостатков "Подрядчик" сообщает об этом "Заказчику".

Затраты, возникающие у "Подрядчика" в связи с исправлением выполненных

работ, оплачиваются "Заказчиком" сверх стоимости указанной в статье 2

настоящего договора.

 В случае, когда в переданную "Подрядчику" рабочую документацию

"Заказчик" вносит изменения, он обязан не позднее чем за 45 дней до

начала производства работ по измененной документации передать ее

"Подрядчику", возместить ему все затраты и убытки, понесенные в связи с

внесением изменений в рабочую документацию, и уточнить по согласованию с

"Подрядчиком" договорную цену, а при необходимости и сроки строительства,

предусмотренные договором.

 4.5. Произвести оплату выполненных "Подрядчиком" работ в порядке,

предусмотренном в статьях 2 и 10 настоящего договора.

 4.5. Передать "Подрядчику" через \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяцев со дня

подписания настоящего договора перечень исполнительной документации,

необходимой для приемки объекта.

 4.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства,

предусмотренные в других статьях настоящего договора.

 Если "Заказчик" не выполнит в сроки все свои обязательства,

предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения

работ по строительству объекта, то "Подрядчик" имеет право на продление

срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на

этот период от уплаты штрафа за просрочку его сдачи в эксплуатацию.

 В этом случае стороны примут все необходимые меры, предотвращающие

дополнительные расходы. Если у "Подрядчика" возникнут дополнительные

расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением

обязательств "Заказчиком", то он письменно сообщит "Заказчику" размер

дополнительных расходов с подтверждением их документами, на основании

которых стороны заключают соглашение о сроках и форме их возмещения.

 Статья 5. Сроки выполнения работ

 5.1. Объект должен быть построен "Подрядчиком" и сдан "Заказчику" в

срок, указанный в статье 1 настоящего договора. Указанная дата является

исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков

строительства.

 5.2. Работы по настоящему договору "Подрядчик" должен начать

производить и завершить в соответствии с согласованным графиком

производства работ (приложение N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

 5.3. Изменения графика производства работ, сроков поставки

материалов и оборудования "Заказчиком", если они могут повлиять на

продолжительность строительства и его стоимость, производится на

основании дополнительного соглашения, уточняющего сроки и цену

строительства.

 5.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих

положение сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения

настоящего договора и приводящих к дополнительным затратам времени и

денежных средств, первоначально согласованные сроки строительства

продлеваются соразмерно этому времени. Сроки и договорная цена в этом

случае сторонами соответственно уточняются в дополнительном соглашении.

 Статья 6. Платежи и расчеты

 6.1. "Заказчик" ежемесячно не позднее \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ числа оплачивает

"Подрядчику" стоимость выполненных за предыдущий период работ, а также

стоимость материалов, завезенных "Подрядчиком" на строительную площадку,

но не использованных в строительстве на конец этого периода. Оплаченная

стоимость этих материалов удерживается при оплате выполненных работ в

следующем месяце.

 6.2. Расчеты за материалы и изделия, передаваемые "Заказчиком"

"Подрядчику", производится по ценам их приобретения с учетом транспортных

расходов и расходов "Заказчика" по заготовке и хранению этих материалов и

изделий.

 При передаче "Подрядчику" материалов, изделий и оборудования

"Заказчик" одновременно передает ему часть предусмотренных сметами

средств на заготовительно-складские расходы в размере 30 процентов этих

средств по материалам и изделиям и 20 процентов по оборудованию, а в

случае передачи оборудования в зоне монтажа - 15 процентов.

 5.3. Окончательный расчет за выполненные работы по объекту

производятся Заказчиком не позднее 30 дней после полного завершения его

строительства, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта

приемки объекта в эксплуатацию, оформленного в установленном порядке.

 Расчет производится по договорной цене, установленной по объекту в

статье 2 настоящего договора и уточненной в дополнительных соглашениях, с

зачетом всех ранее произведенных по нему платежей.

 Статьи 7. Производство работ

 7.1. Для выполнения работ по разметке строительной площадки и

привязке объекта Заказчик в 3-дневный срок с момента передачи

"Подрядчику" по акту строительной площадки сообщает ему исходные точки,

координаты, уровень и создает геодезическую разбивочную основу для

строительства, состав и объем которой должны соответствовать требованиям

нормативных документов по строительству.

 7.2. "Подрядчик" несет ответственность за правильную и надлежащую

разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням,

правильность наложения уровней размеров и соосности. Допущенные ошибки в

производстве этих работ "Подрядчик" исправляет за свой счет.

 По окончании строительства "Подрядчик" передает "Заказчику" схемы

расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков,

устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период

строительства и сохраняемых до его окончания.

 7.3. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ

на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках

подключения осуществляет "Подрядчик".

 7.4. "Подрядчик" производит индивидуальное испытание смонтированного

им оборудования и принимает участие в комплексном его опробовании.

 7.5. Оборудование, переданное "Заказчиком" "Подрядчику" по акту под

монтаж, находится на ответственном хранении "Подрядчика" до подписания

акта рабочей комиссией о приемке его для комплексного опробования.

 "Подрядчик" обязан обеспечить сохранность этого оборудования. В

случае его утраты или повреждения по вине "Подрядчика" он восстанавливает

его за свой счет.

 Предмонтажная ревизия оборудования осуществляется непосредственно

"Заказчиком" либо привлеченной им специализированной организацией за его

счет.

 Если оборудование находится на складах сверхнормативного срока

хранения по вине "Подрядчика", то при соблюдении "Заказчиком" стандартов

и технических условий хранения предмонтажная ревизия и устранение

дефектов этого оборудования, вызванные длительным его хранением,

осуществляется "Заказчиком" за счет средств "Подрядчика".

 7.6. В случае установления "Подрядчиком" некомплектности

оборудования при приемке его для монтажа либо выявления дефектов в

оборудовании в процессе монтажа или испытания "Подрядчик" обязан

поставить об этом в известность "Заказчика" и принять участие в

составлении соответствующего акта. Составление акта и предъявление

претензий к заводу-изготовителю или поставщику оборудования являются

обязанностью "Заказчика".

 "Заказчик" обязан доукомплектовать оборудование в 20-дневный срок с

момента составления акта, если иной срок не будет установлен в процессе

строительства соглашением сторон. Выявленные дефекты оборудования

"Заказчик" обязан в срок, согласованный с "Подрядчиком", устранить или

заменить оборудование. По соглашению сторон эти работы за отдельную плату

могут выполняться "Подрядчиком".

 7.7. "Подрядчик" письменно, за два дня до начала приемки извещает

"Заказчика" о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых

работ.

 Их готовность подтверждается двухсторонними актами промежуточной

приемки ответственных конструкций и актов освидетельствований скрытых

работ.

 "Подрядчик" приступает к выполнению последующих работ только после

письменного разрешения "Заказчика", внесенного в журнал производства

работ.

 Если закрытие работ выполнено без подтверждения "Заказчика", или он

не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его

требованию "Подрядчик" обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых

работ согласно указанию "Заказчика", а затем восстановить ее.

 7.8. В случае, если "Заказчиком" будут обнаружены некачественно

выполненные работы, то "Подрядчик" своими силами и без увеличения

стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы

для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении "Подрядчиком"

этой обязанности "Заказчик" вправе для исправления некачественно

выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет

"Подрядчика".

 7.9. "Подрядчик" ведет журнал производства работ, в котором

отражается весь ход производства работ, а также все факты и

обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во

взаимоотношениях "Заказчика" и "Подрядчика".

 Ежемесячно "Заказчик" проверяет и своей подписью подтверждает записи

в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями

"Подрядчика", то он излагает свое мнение в журнале.

 "Подрядчик" обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению

недостатков, указанных "Заказчиком".

 7.10. "Заказчик" вправе вносить любые изменения в объем работ,

которые, по его мнению, необходимы. Он может дать письменное

распоряжение, обязательное для "Подрядчика", с указанием:

 увеличить или сократить объем любой работы, включенной в договор;

 исключить любую работу;

 изменить характер или качество или вид любой части работы;

 выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для

завершения строительства.

 Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения

строительства, то "Подрядчик" приступает к их выполнению только после

подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения к

настоящему договору.

 7.11. "Заказчик" назначает своего представителя на строительстве,

который от его имени совместно с "Подрядчиком" осуществляет приемку по

акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и

качеством, а также производит проверку соответствия используемых

"Подрядчиком" материалов и оборудования условиям договора и проектной

документации.

 Представитель "Заказчика" имеет право беспрепятственного доступа ко

всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.

 "Подрядчик" обеспечит представителя "Заказчика" помещением для

работы.

 Статья 8. Охрана работ

 8.1. "Подрядчик" обеспечит надлежащую охрану материалов,

оборудования, строительной техники и другого имущества на территории

огражденной строительной площадки от начала работ до завершения

строительства и приемки "Заказчиком" завершенного строительством объекта.

 "Заказчик" оплачивает фактическую стоимость охраны объекта по

представлении "Подрядчиком" подтверждающих документов.

 8.2. Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений,

а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки

объекта несет "Заказчик".

 Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы

 9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или

полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось

следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и

прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства

непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

 Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается

соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства

непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими

обстоятельствами.

 9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут

длиться более трех месяцев, то "Подрядчик" и "Заказчик" обсудят, какие

меры следует принять для продолжения строительства.

 Если стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда

каждая из сторон вправе затребовать расторжения договора.

 Статья 10. Приемка законченного строительством объекта

 10.1 Приемка завершенного строительством объекта осуществляется

после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим

договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату

подписания договора.

 10.2. Подрядчик передает "Заказчику" за пять дней да начала приемки

завершенного строительством объекта два экземпляра исполнительной

документации в составе, определенном "Заказчиком" согласно пункту 4.5

статьи 4 настоящего договора, с письменным подтверждением соответствия

переданной документации фактически выполненным работам.

 10.3. Приемка объекта производится в течение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дней после

даты получения "Заказчиком" письменного извещения "Подрядчика" о его

готовности.

 10.4. До сдачи объекта "Подрядчик" несет ответственность за риск

случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с

обстоятельствами непреодолимой силы.

 Использование "Заказчиком" для своих нужд эксплуатации части

сооружаемого объекта, строительство которого в целом не закончено,

допускается по соглашению с "Подрядчиком" либо после приемки этой части

объекта в эксплуатацию в установленном порядке.

 10.5. Права собственности на строящийся объект в его оплаченной

"Заказчиком" части и на принятый завершенный строительством объект

осуществляется "Заказчиком". После приемки объекта "Заказчик" берет на

себя риск возможного его разрушения или повреждения.

 Статья 11. Гарантии

 11.1 "Подрядчик" гарантирует:

 надлежащее качество используемых материалов, конструкций,

оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям,

государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их

соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими

документами, удостоверяющими их качество;

 качество выполнения всех работ в соответствии с проектной

документацией и действующими нормами и техническими условиями;

 своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при

приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

 бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при

нормальной эксплуатации объекта.

 11.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в

него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке готового

объекта.

 Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты,

препятствующие нормальной эксплуатации, то "Подрядчик" обязан их

устранить за свой счет и в согласованные сроки.

 Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования

порядка и сроков их устранения "Подрядчик" обязан командировать своего

представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения

"Заказчика".

 Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период

устранения дефектов.

 Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного

повреждения объекта со стороны третьих лиц.

 11.3. При отказе "Подрядчика" от составления или подписания акта

обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения "Заказчик"

назначит квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий

акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характер, что не исключает

право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

 Статья 12. Лицензии (сертификаты)

 12.1. Стороны обязуются нести все расходы, связанные с получением

лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие

изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта, в

объемах своих поставок.

 Статья 13. Имущественная ответственность сторон

 13.1. За нарушение "Заказчиком" договорных обязательств он

уплачивает "Подрядчику":

 - за задержку передачи "Подрядчику" строительной площадки,

документации, указанной в пунктах 4.1., 4.2., 4.5. настоящего договора,

оборудования, материалов и изделий - штраф в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей

за каждый день просрочки;

 - за передачу для монтажа некомплектного оборудования - штраф в

размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за каждый день задержки по этой причине его

монтажа;

 - за задержку начала приемки законченных строительством объектов

свыше \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дней со дня получения извещения "Подрядчика" о

предъявлении их к сдаче - пеню в размере 0,1 процента от договорной цены

объекта за каждый день просрочки, но не более 3 процентов договорной

цены;

 - за задержку расчетов за выполненные строительно-монтажные работы -

пеню в размере 0,5 процента стоимости подлежащих оплате работ за каждый

день просрочки;

 - за необеспечение в согласованные с "Подрядчиком" сроки выполнения

работ по прямым договорам, заключенным "Заказчиком" со

специализированными организациями, если это привело к нарушению графика

производства работ по объекту - неустойку в размере \_\_\_\_\_\_\_ рублей за

каждый день просрочки.

 13.2. При нарушении "Подрядчиком" договорных обязательств он

уплачивает "Заказчику":

 - за несвоевременное окончание строительства объекта по вине

"Подрядчика" - пеню в размере 0,5 процента от договорной цены объекта за

каждый день просрочки. При задержке сдачи объекта свыше 30 дней

"Подрядчик" уплачивает помимо пени неустойку в размере до 10 процентов

договорной цены;

 - за несвоевременное освобождение строительной площадки от

принадлежащего ему имущества - штраф в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей за каждый

день задержки;

 - за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ или сдачи

площадей под монтаж оборудования, осуществляемых специализированными

организациями по прямым договорам с "Заказчиком" - пеню в размере 10

процентов стоимости выполненных работ за каждый день просрочки. В случае

обеспечения "Подрядчиком" своевременной сдачи объекта взысканная с него

указанная пеня подлежит возврату;

 - за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против

сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки "Подрядчика" -

односторонним актом - неустойку в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей за каждый

день просрочки. При несвоевременном устранении дефектов

"Подрядчиком" "Заказчик" вправе за его счет устранить дефекты своими

силами и, кроме того, взыскать с него неустойку в размере 50 процентов

стоимости работ по устранению дефектов.

 13.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по договору

виновная сторона возмещает другой стороне непокрытые неустойками убытки,

включая упущенную выгоду.

 13.4. Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не

освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

 Статья 14. Расторжение договора

 14.1. "Заказчик" вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

 - задержка "Подрядчиком" начала строительства более чем на два

месяца по причинам, не зависящим от "Заказчика";

 - систематического нарушения "Подрядчиком" сроков выполнения

строительно-монтажных работ, влекущего увеличение сроков окончания

строительства более чем на два месяца;

 - систематического несоблюдения "Подрядчиком" требования по качеству

работ;

 - аннулирование лицензий на строительную деятельность, других актов

государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих

"Подрядчика" права на производство работ.

 14.2. "Подрядчик" вправе расторгнуть договор в случаях:

 - финансовой несостоятельности "Заказчика" или систематической

задержки им расчетов за выполненные работы или задержку их более чем на

три месяца;

 - консервации или остановки "Заказчиком" строительства по причинам,

не зависящим от "Подрядчика", на срок, превышающий три месяца;

 - уменьшения стоимости строительства более чем на 30 процентов в

связи с внесенными "Заказчиком" изменениями в проектную документацию.

 Статья 15. Особые условия

 15.1. Для заключения настоящего договора "Подрядчик" обязан

представить лицензию на право осуществления строительной деятельности и

производства строительно-монтажных работ.

 15.2. "Подрядчик" не имеет права продавать или передавать строящийся

или построенный объект (отдельную часть), а также проектную документацию

на его строительство или отдельной его части никакой третьей стороне без

письменного разрешения "Заказчика".

 15.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства

объекта по вине "Подрядчика" или "Заказчика", компенсируется виновной

стороной. Ущерб, нанесенный этому лицу по непредвиденным причинам,

возмещается сторонами на паритетных началах.

 15.4. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые

обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается

действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде

дополнительного соглашения.

 15.5. При выполнении настоящего договора руководствуются нормами

законодательства Российской Федерации.

 15.6. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой

частью.

 15.7. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего

договора, разрешаются арбитражным судом в установленном порядке.

 Расчетные счета сторон:

 "Заказчика"

 "Подрядчика"

 Адреса сторон:

 "Заказчика"

 "Подрядчика"

 Настоящий договор составлен в двух экземплярах: по одному для каждой

из сторон.

 печать "Заказчика" (подпись)

 печать "Подрядчика" (подпись)

 Приложение

 к договору

 Перечень

 документов, прилагаемых к договору подряда на строительство

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование объекта строительства)

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ числа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяца \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года N \_\_\_\_\_\_\_

 1. Акт о предаче "Заказчиком" "Подрядчику" площадки под

строительство - приложение N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 2. График передачи "Заказчиком" "Подрядчику" проектной и

разрешительной документации - приложение N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 3. Ведомость определения договорной цены на строительство объекта

 - приложение N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 4. График производства строительно-монтажных работ (составляется

"Подрядчиком") - приложение N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 5. График передачи "Заказчиком" "Подрядчику" оборудования,

материалов и изделий - приложение N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 6. График выполнения пусконаладочных работ

 - приложение N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 7. Перечень услуг, представляемых "Заказчиком"

 - приложение N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 8. Перечень документов, необходимых для сдачи объекта в эксплуатацию

 - приложение N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 9. Дополнительные соглашения, заключаемые сторонами в ходе

строительства.

 Приложение N 2

 к распоряжению первого заместителя

 Премьера Правительства Москвы

 от 26 августа 1993 г. N 1603-РЗП

 Типовой договор

 на выполнение субподрядных работ, заключаемый между генеральным

 подрядчиком и субподрядчиком

 1. Предмет договора

 2. Стоимость договора

 3. Платежи и расчеты

 4. Сроки выполнения работ

 5. Обязательства "Субподрядчика"

 6. Обязанности "Генерального подрядчика"

 7. Охрана

 8. Разрешение споров

 9. Ответственность Сторон

 10. Форс-мажор

 11. Особые условия

 12. Прочие условия

 13. Юридические адреса и реквизиты сторон

 Приложение 1. Наименование работ, объемы, сроки и стоимость их

 выполнения

 Приложение 2. Объемы поставки материалов, изделий и конструкций

 "Субподрядчиком" (и/или "Генеральным подрядчиком"),

 необходимых для выполнения работ по настоящему

 договору

 г. Москва 199 г.

 Настоящий договор заключен между \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

именуемым в дальнейшем "Генеральный подрядчик" в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

именуемым в дальнейшем "Субподрядчик" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

о нижеследующем:

 1. Предмет договора

 1.1. Предметом настоящего договора является выполнение

"Субподрядчиком" комплекса работ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (общее описание характера работ с указанием местонахождения объекта)

согласно проекту, утвержденному \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (кем утвержден проект, дата утверждения)

в объемах, сроках и по стоимости, согласованных сторонами в настоящем

договоре.

По поручению "Генерального подрядчика" "Субподрядчик" принимает на себя

выполнение всех работ, предусмотренных Приложением 1, являющемся

неотъемлемой частью настоящего договора, включая возможные работы,

определенно в нем не упомянутые, но необходимые для выполнения предмета

настоящего договора.

 1.2."Субподрядчик" для выполнения работ в соответствии с

Приложением 1 обеспечивает поставку материалов, перечисленных в

Приложении 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.\*)

 2. Стоимость договора

 2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется договорной

ценой в соответствии с проектно-сметной документацией, выданной

"Генеральным подрядчиком", составляет на момент подписания договора

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей

(сумма указывается цифрами и прописью) с учетом НДС.....% и подлежит

уточнению в процессе выполнения работ в связи с инфляционными процессами,

не зависящими от деятельности "Субподрядчика". Порядок компенсации

"Субподрядчику" удорожаний определяется по соглашению сторон.

 2.2. В случае, если объемы работ превысят проектное количество,

указанное в Приложении 1, этот дополнительный объем работ должен быть

отражен в дополнительном соглашении, которое станет приложением к

настоящему договору, с указанием стоимости дополнительных работ.

 2.3. Если по причинам, не зависящим от "Субподрядчика", произойдет

изменение сроков выполнения работ, что повлечет за собой увеличение их

стоимости, то такое изменение также должно быть отражено в дополнительном

соглашении к настоящему договору.

 3. Платежи и расчеты

 3.1. Расчеты за выполненные "Субподрядчиком" работы производятся на

основании договорных цен на комплекс работ, подлежащих выполнению

субподрядной организацией, согласованных "Генеральным подрядчиком" с

учетом индексации стоимости в связи с инфляционными процессами.

 3.2. Оплата выполненных работ производится на основании справок по

форме 3 с расшифровкой физических объемов по форме 2 и бухгалтерских

справок "Субподрядчика" в течение 5 дней после их представления

"Генеральному подрядчику".

 3.3. Окончательный расчет производится в течение 7 дней с момента

окончания и сдачи работ и подписания приемно-сдаточного акта,

подтверждающего выполнение полного комплекса работ, предусмотренного

настоящим договором.

 4. Сроки выполнения работ

 4.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, должны быть начаты

не позднее, чем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_199\_\_ г. и закончены не позднее

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_199\_\_\_

 5. Обязательства "Субподрядчика"

 Для выполнения условий настоящего договора "Субподрядчик" обязуется:

 5.1. Выполнить предусмотренные настоящим договором работы в объеме,

указанном в Приложении 1, и в сроки, указанные в п.4.1., в соответствии с

утвержденной проектной документацией и сдать указанные работы в порядке,

установленном строительными нормами и правилами.

 Обеспечить совместно с "Генеральным подрядчиком" ввод в действие

производственных мощностей и объектов.\*\*)

 5.2. Устранять все дефекты в работах.

 5.3. Доставлять все необходимые для выполнения работ материалы и

комплектующие, осуществлять их приемку, разгрузку, складирование и

передачу для производства работ.

 5.4. Взять на себя риск случайной утраты или повреждения

строительных материалов и комплектующих.

 5.5. Обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий и

мер по технике безопасности.

 5.6. Обеспечить высокое качество работ и применяемых материалов (в

случае их поставки "Субподрядчиком") с гарантией на 1 год с момента

подписания приемо-сдаточного акта о выполнении работ.

 5.7. Получить все разрешения и лицензии, необходимые для

производства работ, являющихся предметом настоящего договора.

 6. Обязанности "Генерального подрядчика"

 6.1. "Генеральный подрядчик" обязуется передать "Субподрядчику" в

установленном порядке проектную (проектно-сметную) документацию.

 6.2. "Генеральный подрядчик" обязуется передавать "Субподрядчику"

строительные материалы, конструкции и изделия, а также другие материалы и

оборудование, необходимые для производства работ, если иное не

предусмотрено условиями настоящего договора.

 6.3. "Генеральный подрядчик" обязуется обеспечить оплату всех

произведенных работ в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим

договором.

 6.4. "Генеральный подрядчик" обязан обеспечить "Субподрядчику"

предоставление возможности выполнения работ (фронта работ) в соответствии

со сроками по Приложению 1.

 6.5. "Генеральный подрядчик" обязан осуществить приемку работ и

подписание приемно-сдаточного акта в течение 3 дней с момента

предъявления "Субподрядчиком" выполненных работ к сдаче.

 7. Охрана

 7.1. От начала работ до подписания приемно-сдаточного акта

"Субподрядчик" несет полную ответственность за сохранность всего

имущества, материалов, конструкций и т.п., приобретенных им или

переданных ему для выполнения работ.

 В случае причинения в период выполнения работ ущерба зданию (объекту

строительства) или приобретенным для строительства материалам

"Субподрядчик" обязан за свой счет устранить выявленные дефекты.

 8. Разрешение споров

 8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего

договора или в связи с ним, по возможности будут решаться путем

переговоров между сторонами. При выполнении настоящего договора Стороны

будут руководствоваться действующим законодательством по строительству и

особыми условиями к настоящему договору.

 8.2. В случае, если разногласия не могут быть решены путем

переговоров, они подлежат решению в органах государственного арбитража.

 9. Ответственность Сторон

 9.1. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в

соответствии с действующим законодательством.

 9.2. За задержку "Генеральным подрядчиком" оплаты выполненных работ

и перечисления авансовых платежей он выплачивает "Субподрядчику" штраф в

размере 0,5% от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки.

 9.3. За невыполнение "Субподрядчиком" работ в соответствии с

календарным графиком или с ненадлежащим качеством "Генеральный подрядчик"

имеет право производить удержание из очередной суммы платежа за

выполненные работы до 5% от их стоимости до устранения "Субподрядчиком"

отставаний по срокам и ликвидации претензий к качеству выполнения работ.

 При этом компенсация удержанной стоимости с учетом инфляционных

факторов не производится.

 9.4. За несвоевременную передачу "Генеральным подрядчиком"

"Субподрядчику" материалов, изделий, конструкций и т.п., необходимых для

производства работ, "Генеральный подрядчик" выплачивает неустойку в

размере 8% стоимости не переданных материалов, изделий и конструкций.

 9.5. За невыполнение работ в соответствии с настоящим договором в

указанные сроки "Субподрядчик" платит "Генеральному подрядчику" штраф в

размере 0,5% стоимости общего объема работ по настоящему договору за

каждый день задержки.

 9.6. За срыв по вине "Генерального подрядчика" приемки работ в

сроки, указанные в настоящем договоре, "Генеральный подрядчик" уплачивает

"Субподрядчику" штраф в размере 0,01% от общей стоимости выполненных

работ за каждый день просрочки сверх трех дней.

 9.7. При задержке начала выполнения работ в установленные договором

сроки "Субподрядчик" уплачивает "Генеральному подрядчику" неустойку в

размере 0,5% стоимости общего объема работ по настоящему договору за

каждый день просрочки.

 9.8. Кроме санкций за неисполнение обязательств по договору,

виновная сторона возмещает другой стороне не покрытые неустойками убытки,

включая упущенную выгоду.

 9.9. Уплата штрафов и неустоек, а также возмещение убытков не

освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему

договору.

 10. Форс-мажор

 10.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или

частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно:

пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, замена текущего

законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не

зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то

время, в течение которого действуют эти обстоятельства

 10.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение

более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего

выполнения обязательств по договору, причем, ни одна из сторон не может

требовать от другой возмещения возможных убытков.

 10.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои

обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно известить

другую сторону о наступлении или прекращении действия обязательств,

препятствующих выполнению ею этих обязательств.

 Уведомление направляется по юридическому адресу, указанному в

договоре, и заверяется передающим отделением связи.

 11. Особые условия

 11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

 11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору

действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и

подписаны обеими сторонами.

 11.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства

работ по вине "Субподрядчика", компенсируется "Субподрядчиком", а по вине

"Генерального подрядчика" - "Генеральным подрядчиком". Расходы по

возмещению ущерба, нанесенного третьему лицу по непредвиденным причинам,

несет "Генеральный подрядчик".

 12. Прочие условия

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 13. Юридические адреса и реквизиты сторон

 "Субподрядчик" "Генеральный подрядчик"

Адрес почтовый Адрес почтовый

Телефон Телефон

Телетайп (факс) Телетайп (факс)

р/счет р/счет

 Субподрядчик Генеральный подрядчик

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, дата, печать) (подпись, дата, печать)

 Приложение 1

 к договору

 Наименование работ, объемы, сроки и стоимость их выполнения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование Един. Объемы Срок начала Стоимость

работ измер. работ и окончания работ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Итого общая стоимость работ

 "Субподрядчик" "Генеральный подрядчик"

 Приложение 2

 к договору

 Объемы поставки материалов, изделий и конструкций

 "Субподрядчиком" (и/или "Генеральным подрядчиком"),

 необходимых для выполнения работ по настоящему договору

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование Един. Количество Срок Поставщик

материалов, изделий, измер. поставки

конструкций

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 "Субподрядчик" "Генеральный подрядчик"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \*) пункт 1.2 включается в состав договора в случае выполнения

"Субподрядчиком" работ с использованием полностью или частично

собственных материалов.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \*\*) предусматривается в договоре, если "Субподрядчику"

устанавливается ввод в действие производственных мощностей и объектов.

 Приложение N 3

 к распоряжению первого заместителя

 Премьера Правительства Москвы

 от 26 августа 1993 г. N 1603-РЗП

 Типовой договор

 на поставку продукции материально-технического назначения

 строительным организациям и предприятиям стройиндустрии

 1. Предмет договора

 2. Цена и общая сумма договора

 3. Качество

 4. Упаковка и маркировка

 5. Передача и прием продукции

 6. Уведомление об отгрузке

 7. Расчеты за поставленную продукцию

 8. Сроки поставки

 9. Рекламации

 10. Форс-мажор

 11. Ответственность сторон

 12. Арбитраж

 13. Срок действия договора

 14. Особые условия

 15. Юридические адреса и реквизиты сторон

 Приложение 1. Спецификация на поставку продукции

 Приложение 1а. Спецификация на поставку и стоимость разовой поставки

 Приложение 2. Цена поставляемой продукции с учетом НДС

 г. Москва 199 г.

 Настоящий договор заключен между \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

именуемым в дальнейшем "Поставщик" в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемым в дальнейшем

"Покупатель" в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

о нижеследующем:

 1. Предмет договора

 1.1. "Поставщик" обязуется поставить "Покупателю" в период с

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ продукцию материально-технического

назначения (далее - продукция) в количестве, сроки и ассортименте

согласно спецификации (Приложение 1 к настоящему договору).

 1.2. "Поставщик" обязуется поставлять материально-техническую

продукцию в комплекте с документацией, относящейся к товару (сертификаты

и т.п.), и с указанием отпускных цен предприятия-изготовителя продукции,

являющейся предметом договора.

 2. Цена и общая сумма договора

 Вариант "А" (в случае разовой поставки)

 2.1. Цена поставляемой продукции согласовывается с потребителем.

Согласованная цена поставляемой продукции и стоимость договора на

поставку продукции указаны в Приложении 1а.

 2.2. Стоимость договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей

 (сумма указывается цифрами и прописью)

с учетом НДС.

 Вариант "Б" (в случае поставки по периодам времени)

 2.1. Расчеты за продукцию, по которой на момент составления договора

цены не согласованы, производятся по ценам, сложившимся на момент

отгрузки продукции "Поставщиком", согласно протоколу согласования цен.

При согласовании цен потребителю предоставляются "Поставщиком" расчеты,

обосновывающие их уровень.

 2.2. По видам поставляемой продукции и периодам поставки

согласованные с потребителем цены "Поставщика" приводятся в Приложении 2.

 3. Качество

 3.1. "Поставщик" гарантирует соответствие поставляемой продукции

техническим стандартам и условиям, указанным в Приложении 1 к настоящему

договору.

 4. Упаковка и маркировка

 4.1. Продукция упаковывается и маркируется в соответствии с

технической документацией. Сведения о характере упаковки продукции

приводятся в Приложении 1 к настоящему договору.

 4.2. Упаковка изделий гарантирует их сохранность в пути следования

при условии соблюдения правил транспортировки.

 5. Передача и прием продукции

 5.1. Продукция считается переданной "Поставщиком" и принятой

"Покупателем" при соответствии количества поставляемой продукции по

объему (массе брутто) и числе мест, указанных в накладной.

 5.2. Право собственности на передаваемую продукцию переходит от

"Поставщика" к "Покупателю" с даты, указанной на штемпеле грузополучателя

на накладной.

 6. Уведомление об отгрузке

 6.1. "Поставщик" должен известить "Покупателя" об отгрузке продукции

не позднее, чем за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по телефону (факсу) с указанием:

даты и времени отгрузки, номера договора; наименования продукции,

отгруженного количества, номера транспортного средства.

 6.2. "Покупатель" должен подтвердить "Поставщику" о готовности

принять груз. Без наличия этого подтверждения отгрузка продукции не

производится.

 7. Расчеты за поставленную продукцию

 7.1. Оплата за поставленную продукцию производится в течение....

дней после передачи ее "Поставщиком" "Покупателю" в соответствии с

п. 5.1. настоящего договора.

 7.2. "Покупатель" обязан уведомить "Поставщика" о проведенной оплате

в течение 2 банковских дней.

 8. Сроки поставки

 8.1. Отгрузка продукции в течение периода поставки производится по

согласованному сторонами графику. График отгрузки прилагается к

настоящему договору.

 9. Рекламации

 9.1. В случае заявления рекламаций по качеству продукции по причине

несоответствия ее условиям договора или техническим требованиям при

представлении "Покупателем" соответствующих доказательств "Поставщик" по

выбору "Покупателя" должен или представить соответствующую скидку с цены,

которая определяется по соглашению сторон, или заменить дефектную партию

продукцией, качество которой соответствует условиям договора. В последнем

случае "Поставщик" обязан возместить "Покупателю" издержки по

транспортировке дефектной партии по предъявленным подтверждающим

документам.

 9.2. В случае заявления рекламации по качеству продукции по причине

несоответствия ее условиям договора "Поставщик" и "Покупатель" должны

договориться о привлечении эксперта. При этом "Поставщик" несет все

связанные с экспертизой расходы.

 9.3. При возникновении разногласий по вопросам качества и количества

продукции "Покупатель" обязан составить соответствующие протоколы и

незамедлительно передать их "Поставщику".

 10. Форс-мажор

 10.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или

частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно:

пожар, стихийное бедствие, война, военные действия всех видов, замена

текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой

силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются

на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

 10.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение

более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего

выполнения обязательств по договору, причем, ни одна из сторон не может

требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

 10.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои

обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно известить

другую сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств,

препятствующих выполнению ею этих обязательств.

 Уведомление направляется по юридическому адресу, указанному в

Договоре, и заверяется передающим отделением связи.

 11. Ответственность сторон

 11.1. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства

в соответствии с действующим законодательством.

 11.2. В случае отказа от поставки продукции согласно договору

"Покупатель" несет ответственность согласно действующему законодательству

о поставках.

 11.3. Поставщик ставит в известность "Покупателя", что при

несвоевременных платежах поставка продукции прекращается, и в этом случае

"Поставщик" не несет материальной ответственности за недопоставку

продукции.

 11.4. В случае невыполнения "Поставщиком" своих обязательств по

срокам поставки продукции он несет материальную ответственность и им

уплачивается "Покупателю" штраф в размере 10 процентов в день от

стоимости непоставленной продукции.

 12. Арбитраж

 12.1. Различные споры, которые могут возникнуть по этому договору,

разрешаются в органах государственного арбитража.

 13. Срок действия договора

 13.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и

действителен до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 199\_\_ г.

 13.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору

действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и

подписаны обеими сторонами.

 14. Особые условия

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 15. Юридические адреса и реквизиты сторон

 "Покупатель": "Поставщик":

 Адрес почтовый Адрес почтовый

 Телефон Телефон

 Телетайп (факс) Телетайп (факс)

 Р/счет Р/счет

 "Покупатель" "Поставщик"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, дата, печать) (подпись, дата, печать)

 Приложение 1

 к договору

 Спецификация на поставку продукции

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NN ¦ Наименование ¦Един. ¦ Объем поставки ¦

п/п ¦ продукции ¦измер.¦ в единицах измерения ¦

 ¦ материально-техни- ¦ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ¦ ческого назначения ¦ ¦Всего¦ в том числе по периодам ¦

 ¦ в специфицированной ¦ ¦ ¦ (кварталам, месяцам, дням) ¦

 ¦ номенклатуре ¦ ¦ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ¦ (с указанием стан- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

 ¦ дартов, технических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

 ¦ условий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 "Поставщик" "Покупатель"

 Приложение 1а

 к договору

 Спецификация на поставку и стоимость разовой поставки

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NN ¦Наименование ¦ Един. ¦Объем ¦Цена ¦Стоимость ¦Упаковка,

п/п ¦продукции ¦ измер. ¦поставки ¦постав- ¦поставки, ¦форма

 ¦в специфицирован- ¦ ¦в един. ¦щика, ¦руб. ¦поставки,

 ¦ной номенклатуре ¦ ¦измер. ¦руб./ед.¦ ¦сроки

 ¦(с указанием стан-¦ ¦ ¦ ¦ ¦поставки

 ¦дартов,технических¦ ¦ ¦ ¦ ¦

 ¦условий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Итого

 "Поставщик" "Покупатель"

 Приложение 2

 к договору

 Цена поставляемой продукции с учетом НДС

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NN ¦ Наименование ¦ Цены поставщика ¦

п/п ¦ продукции ¦ по периодам поставки ¦

 ¦ в специфицированной ¦ (кварталам, месяцам, дням) ¦

 ¦ номенклатуре \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 "Поставщик" "Покупатель"

 Приложение N 4

 к распоряжению первого заместителя

 Премьера Правительства Москвы

 от 26 августа 1993 г. N 1603-РЗП

 Типовой договор

 на оказание услуг автотранспортными предприятиями строительным

 организациям и предприятиям стройиндустрии

 1. Предмет договора

 2. Тарифы и общая сумма договора

 3. Условия перевозок

 4. Обязательства "Автотранспортного предприятия"

 5. Обязательства "Клиента"

 6. Расчеты за перевозку

 7. Форс-мажор

 8. Ответственность сторон

 9. Арбитраж

 10. Срок действия договора

 11. Особые условия

 12. Юридические адреса и реквизиты сторон

 Приложение 1. План перевозки грузов

 Приложение 2. Повременные тарифы и стоимость использования

 автотранспортных средств

г. Москва 199 г.

 Настоящий договор заключен между \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

именуемым в дальнейшем "Автотранспортное предприятие" в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подробное наименование грузоотправителя, грузополучателя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемым в дальнейшем

"Клиент", в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

о нижеследующем:

 1. Предмет договора

 1.1. "Автотранспортное предприятие" обязывается принимать, а

"Клиент" представлять к перевозке грузы на основании утвержденного плана

перевозок с распределением по номенклатуре грузов по временным периодам

согласно Приложению 1, являющемуся неотъемлемой частью данного договора.

 1.2. Для выполнения перевозок с оплатой по сдельным (или

повременным) тарифам "Автотранспортное предприятие" выделяет "Клиенту"

автомобили

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (указывается марка и количество автомашин)

согласно Приложению 2, являющемуся неотъемлемой частью данного договора.

 1.3. В соответствии с планом перевозок и в пределах квартального

плана "Автотранспортное предприятие" по согласованию с "Клиентом" за 10

дней до начала квартала утверждает месячные планы и определяет декадные

плановые задания на перевозку грузов на первый месяц квартала.

 1.4. Декадные плановые задания на второй и третий месяцы квартала

устанавливаются в таком же порядке за 10 дней до начала соответствующего

месяца.

 1.5. "Автотранспортное предприятие" выполняет для "Клиента"

связанные с перевозкой транспортно-экспедиционные операции и услуги: \_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (оговариваются дополнительные услуги)

 2. Тарифы и общая сумма договора

 2.1. Расчеты за услуги "Автотранспортного предприятия"

осуществляются по тарифам, складывающимся на момент оказания услуг,

согласно протоколу согласования тарифов.

 2.2. Тарифы на перевозки, согласованные с "Клиентом", приводятся в

Приложении 2.

 При согласовании тарифов "Клиенту" предоставляются обосновывающие

уровень тарифов расчеты, предусматривающие уровень рентабельности работы

"Автотранспортного предприятия" не выше 35%.

 2.3. Стоимость договора составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей

 (сумма указывается цифрами и прописью)

с учетом НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ %

 3. Условия перевозок

 3.1. Перевозки грузов выполняются "Автотранспортным предприятием" на

основании заявок, представленных "Клиентом" по согласованной форме.

 "Клиент" представляет заявку на перевозку грузов в письменной форме

или по телефону:

 не позднее 14 часов дня, предшествующего дню перевозки, при

осуществлении внутригородских, пригородных и технологических перевозок;

 не позднее 48 часов при осуществлении междугородных перевозок.

 К заявке прилагает согласованный сторонами график подачи автомобилей

в пункты погрузки с указанием суточного или среднесуточного объема

перевозок грузов.

 Среднесуточный объем перевозок должен соответствовать, как правило,

1/10 объема перевозок грузов, установленного декадным плановым заданием с

возможным отклонением в сторону увеличения или уменьшения до 10 процентов

суточного объема перевозок.

 3.2. Путевой лист, заверенный печатью "Автотранспортного

предприятия", при предъявлении шофером-экспедитором документа,

удостоверяющего его личность, является основанием для получения им груза

к перевозке с материальной ответственностью "Автотранспортного

предприятия".

 4. Обязательства "Автотранспортного предприятия"

 "Автотранспортное предприятие" обязано:

 4.1. Определять типы и количество автомобилей, необходимых для

осуществления перевозок грузов, в зависимости от объема и характера

перевозок и обеспечить подачу подвижного состава по всем пунктам погрузки

в часы, указанные в согласованном сторонами графике;

 4.2. Подавать под погрузку исправный подвижной состав в состоянии,

пригодном для перевозки данного вида груза и отвечающем санитарным

требованиям;

 4.3. Принимать на себя ответственность за сохранность в пути всех

перевозимых по настоящему договору грузов автомобильным транспортом;

 4.4. Доставить вверенный ему "Клиентом" груз в пункт назначения и

выдать его уполномоченному на получение груза лицу (грузополучателю).

 5. Обязательства "Клиента"

 "Клиент" обязан:

 5.1. Осуществлять своими силами и средствами с соблюдением

требований безопасности движения и обеспечения сохранности грузов и

подвижного состава погрузку на автомобили (автопоезда) и разгрузку с

автомобилей (автопоездов) грузов на своих складах и базах с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

час. до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ час. без перерыва на обед, не допуская простоя

автомобилей (автопоездов) под погрузкой или выгрузкой сверх установленных

предельных норм времени и обеспечивая в соответствии со ст. 60 Устава

автомобильного транспорта РФ механизацию погрузочно-разгрузочных работ, а

именно:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 5.2. До прибытия автомобиля под погрузку подготовить груз к

перевозке (затарить, подгруппировать по грузополучателям, заготовить

перевозочные документы, а также пропуска на право проезда к месту

погрузки и выгрузки грузов и т.п.);

 5.3. Проверить перед погрузкой пригодность в коммерческом отношении

подвижного состава для перевозки данного груза;

 5.4. Представить "Автотранспортному предприятию" на предъявленный к

перевозке груз товарного характера товарно-транспортную накладную

установленной формы для каждого грузополучателя в отдельности, являющуюся

основным перевозочным документом, по которому производится прием грузов к

перевозке, перевозка грузов и сдача его грузополучателю.

 Грузы товарного характера, не оформленные товарно-транспортными

накладными, "Автотранспортным предприятием" или организацией к перевозке

не принимаются.

 Перевозка грузов нетоварного характера оформляется в установленном

порядке актом замера или актом взвешивания;

 5.5. Содержать подъездные пути к пунктам погрузки и выгрузки, а

также погрузочно-разгрузочные площадки в исправном состоянии,

обеспечивающем в любое время осуществление перевозок, беспрепятственного

и безопасного движения и свободного маневрирования автомобилей

(автопоездов) грузоподъемностью до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тонн при одновременном

фронте погрузки (выгрузки) для автомобилей и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

автопоездов; иметь устройства для освещения рабочих мест и подъездных

путей к ним при работе в вечернюю и ночную смену, а также необходимые для

погрузки и перевозки приспособления и вспомогательные материалы;

 5.6. Обеспечить своевременное и надлежащее оформление в

установленном порядке путевых листов и товарно-транспортных документов,

фактическое время пребывания и убытия автомобилей из пунктов погрузки и

выгрузки;

 5.7. Предоставлять в пунктах погрузки шоферам и другим

представителям "Автотранспортного предприятия" для служебного пользования

телефонную связь.

 При выполнении централизованных перевозок въезд подвижного состава

на территорию "Клиента", а также погрузка и выгрузка его в пределах

согласованного сторонами графика производятся вне очереди.

 6. Расчеты за перевозку

 6.1. Размер платы за перевозку грузов, а также размер сборов за

выполнение "Автотранспортным предприятием" услуг, связанных с перевозкой,

определяются на основании тарифов, согласованных с "Клиентом" в

соответствии с разделом 2 договора.

 6.2. Причитающиеся "Автотранспортному предприятию" суммы за

перевозку грузов и связанные с ней транспортно-экспедиционные операции и

другие услуги оплачиваются "Клиентом" "Автотранспортному предприятию"

после перевозки грузов.

 6.3. Платежи за перевозку грузов, а также за

транспортно-экспедиционные операции и услуги производятся "Клиентом" на

основании счета "Автотранспортного предприятия". Основанием для выписки

счета за осуществленную перевозку служат товарно-транспортные накладные

или данные путевых листов, заверенные "Клиентом".

 7. Форс-мажор

 7.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или

частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно:

пожар, стихийное бедствие, война, военные действия всех видов, замена

текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой

силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются

на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

 7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение

более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего

выполнения обязательств по договору, причем ни одна из сторон не может

требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

 7.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои

обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно известить

другую сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств,

препятствующих выполнению ею этих обязательств.

 Уведомление направляется по юридическому адресу, указанному в

договоре, и заверяется передающим отделением связи.

 8. Ответственность сторон

 8.1. "Автотранспортное предприятие" и "Клиент" в случае неисполнения

или ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из настоящего

договора, несут взаимную материальную ответственность.

 8.2. "Автотранспортное предприятие" ставит в известность "Клиента",

что при несвоевременных платежах оказание услуг прекращается, и в этом

случае "Автотранспортное предприятие" несет материальную ответственность

за неоказание услуг.

 8.3. В случае невыполнения "Автотранспортным предприятием" своих

обязательств по срокам оказания услуг оно несет материальную

ответственность, им уплачивается "Клиенту" штраф в размере 10% от

стоимости транспортной услуги за каждый день нарушения сроков перевозки

груза.

 8.4. При заблаговременном (за 3 дня), неоговоренном с

"Автотранспортным предприятием" отказе "Клиента" полностью или частично

использовать автомобили, предоставленные ему "Автотранспортным

предприятием" в соответствии с согласованным графиком, "Клиент"

уплачивает "Автотранспортному предприятию" штраф в размере 20% от

стоимости транспортной услуги в соответствии с согласованным графиком и

тарифами.

 9. Арбитраж

 9.1. Различные споры, которые могут возникнуть по этому договору,

разрешаются в органах государственного арбитража.

 10. Срок действия договора

 10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и

действителен до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 199\_\_ г.

 10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору

действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и

подписаны обеими сторонами.

 11. Особые условия

 11.1. Плата за работу автомобилей в выходные и праздничные дни

увеличивается на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%.

 12. Юридические адреса и реквизиты сторон

 "Клиент" "Автотранспортное предприятие"

 Адрес почтовый Адрес почтовый

 Телефон Телефон

 Телетайп (факс) Телетайп (факс)

 р/счет р/счет

 "Клиент" "Автотранспортное предприятие"

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, дата, печать) (подпись дата, печать)

 Приложение 1

 к договору

 План перевозки грузов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NN ¦Виды ¦Един. ¦Объем перевозок ¦Место¦Место¦Тип ¦Требуемое

п/п¦грузов¦измер.¦в единицах измерения ¦по- ¦раз- ¦авто-¦количество

 ¦ ¦ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_груз-¦груз-¦мо- ¦машино-часов

 ¦ ¦ ¦За весь ¦по временным ¦ки ¦ки ¦биля ¦по временным

 ¦ ¦ ¦период ¦периодам ¦ ¦ ¦ ¦периодам

 ¦ ¦ ¦догово- ¦(кварталам, ¦ ¦ ¦ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ¦ ¦ ¦ра ¦месяцам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

 ¦ ¦ ¦ ¦дням) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

 ¦ ¦ ¦ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦12¦13¦14¦15

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 "Автотранспортное "Клиент"

 предприятие"

 Приложение 2

 к договору

 Повременные тарифы и стоимость использования

 автотранспортных средств

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NN Тип ¦Тариф в рублях ¦ Стоимость услуг АТП

п/п автомобиля ¦на 1 машино-час, ¦ с учетом потребности в

 ¦по временным ¦ машино-часах, приведенной

 ¦периодам\*) ¦ в приложении 1

 ¦ ¦ по временным периодам

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Всего

 Сумма настоящего договора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \*) В стоимости тарифа по согласованию сторон включена (не включена)

оплата за выполнение водителем погрузо-разгрузочных работ на автомашинах

грузоподъемностью свыше 1 тонны.

 "Автотранспортное "Клиент"

 предприятие"